## Hoja1
Nombre de la tarea | Fecha de inicio | Fecha de finalizacion | Estado | 2022-04-08 | 2022-04-13 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-13 | 2022-06-22 | 2022-07-01 | 2022-07-16 | 2022-07-29 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 2022-08-12 | 2022-08-19 | 2022-08-26
Anteproyecto | 2022-04-08 | 2022-04-13 | Hecho
Codigo | 2022-04-08 | 2022-08-12 | En proceso
Correcion del anteproyecto | 2022-05-06 | 2022-07-01 | Hecho
Diseño del circuito | 2022-05-06 | 2022-05-13 | Hecho
Armado del Prototipo | 2022-05-13 | 2022-07-01 | Hecho
Busqueda de Motores | 2022-07-01 | 2022-08-01 | En proceso
Busqueda de componentes | 2022-05-13 | 2022-06-22 | Hecho
Diseño De Tanque | 2022-07-01 | 2022-07-16 | En proceso
Rediseño de circuito | 2022-07-01 | 2022-07-16 | OPCIONAL
Armado de Tanque | 2022-07-29 | 2022-08-12 | En proceso
Armado de la placa | 2022-07-29 | 2022-08-06 | En proceso
Pruebas de la placa | 2022-08-06 | 2022-08-12 | En proceso
Pruebas de tanque | 2022-08-12 | 2022-08-19 | En proceso
Informe | 2022-08-19 | 2022-08-26 | En proceso